## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
[5 empty] | Duración de fase | [16 empty] | Duración de actividad
Actividad | Duración | Inicio | Final | NOVIEMBRE | [14 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Fase de planificación | 22 días | 2020-11-16 | 2020-12-07 | bar: NOVIEMBRE 16 to DICIEMBRE 7
Gestión de integración | 5 días | 2020-11-16 | 2020-11-20 | bar: NOVIEMBRE 16 to NOVIEMBRE 20
Gestión de alcance | 7 días | 2020-11-20 | 2020-11-26 | bar: NOVIEMBRE 20 to NOVIEMBRE 26
Gestión de tiempo | 4 días | 2020-11-26 | 2020-11-29 | bar: NOVIEMBRE 26 to NOVIEMBRE 29
Gestión de costes | 1 día | 2020-11-25 | 2020-11-25 | bar: NOVIEMBRE 25
Gestión de calidad | 2 días | 2020-11-29 | 2020-11-30 | bar: NOVIEMBRE 29 to NOVIEMBRE 30
Gestión de recursos humanos | 2 días | 2020-11-30 | 2020-12-01 | bar: NOVIEMBRE 30 to DICIEMBRE 1
Gestión de comunicaciones | 1 día | 2020-12-01 | 2020-12-01 | bar: DICIEMBRE 1
Gestión de riesgos | 6 días | 2020-12-01 | 2020-12-05 | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 5
Gestión de adquisiciones | 2 días | 2020-12-06 | 2020-12-07 | bar: DICIEMBRE 6 to DICIEMBRE 7
Gestión de interesados | 1 día | 2020-12-07 | 2020-12-07 | bar: DICIEMBRE 7
Fase de desarrollo del proyecto | 48 días | 2020-12-08 | 2020-12-24 | bar: DICIEMBRE 7 to ENERO 24
Iteración 1 | 13 días | 2020-12-08 | 2020-12-20 | bar: DICIEMBRE 7 to DICIEMBRE 20
Elección y formación en la tecnología | 4 días | 2020-12-08 | 2020-12-11 | bar: DICIEMBRE 8 to DICIEMBRE 11
Creación de proyecto base del e-commerce | 5 días | 2020-12-11 | 2020-12-15 | bar: DICIEMBRE 11 to DICIEMBRE 15
Diseño visual base de la web | 2 días | 2020-12-16 | 2020-12-17 | bar: DICIEMBRE 16 to DICIEMBRE 17
Creación de lista de objetos de la web | 1 día | 2020-12-17 | 2020-12-17 | bar: DICIEMBRE 17
Creación de vistas individuales | 3 días | 2020-12-18 | 2020-12-20 | bar: NOVIEMBRE 16; DICIEMBRE 18 to DICIEMBRE 20
Creación de mensaje de error por defecto | 1 día | 2020-12-20 | 2020-12-20 | bar: DICIEMBRE 20
Iteración 2 | 21 días | 2020-12-21 | 2021-01-10 | bar: DICIEMBRE 21 to ENERO 10
Adición de imágenes de productos | 2 días | 2020-12-21 | 2020-12-22 | bar: NOVIEMBRE 16; DICIEMBRE 21 to DICIEMBRE 22
Implementación de registro de usuarios | 4 días | 2020-12-23 | 2020-12-26 | bar: DICIEMBRE 23 to DICIEMBRE 26
Implementación de pasarela de pago | 4 días | 2020-12-26 | 2020-12-29 | bar: DICIEMBRE 26 to DICIEMBRE 29
Implementación de inicio de sesión | 3 días | 2021-01-03 | 2021-01-05 | bar: ENERO 3 to ENERO 5
Implementación de bicis configurables | 2 días | 2021-01-06 | 2021-01-07 | bar: ENERO 6 to ENERO 7
Implementación filtro por tipo para objetos | 3 días | 2021-01-08 | 2021-01-10 | bar: ENERO 8 to ENERO 10
Iteración 3 | 14 días | 2021-01-11 | 2021-01-24 | bar: ENERO 11 to ENERO 24
Implementación de filtro de "en stock" | 3 días | 2021-01-11 | 2021-01-13 | bar: ENERO 11 to ENERO 13
Implementación de carrito de la compra | 3 días | 2021-01-14 | 2021-01-16 | bar: ENERO 14 to ENERO 16
Implementación de borrado de carrito | 2 días | 2021-01-17 | 2021-01-18 | bar: ENERO 17 to ENERO 18
Implementación de comentarios | 2 días | 2021-01-19 | 2021-01-20 | bar: ENERO 19 to ENERO 20
Implementación de valoraciones | 2 días | 2021-01-21 | 2021-01-22 | bar: ENERO 21 to ENERO 22
Adición de cualidad "complemento" | 2 días | 2021-01-23 | 2021-01-24 | bar: ENERO 23 to ENERO 24
Entrega del producto | 0 días | 2021-01-24 | 2021-01-24 | bar: ENERO 24