## Hoja 1
| ID | Descripción | Prioridad | Categoría | Fuente | Objetivos | Entregable EDT | Validación
PROYECTO | REQ-01 | Se establecerá un sistema de prioridad dentro de los requisitos | Alta | Proyecto | Juan De La Cierva Benavent | Conseguir ordenar o jerarquizar los requisitos, de manera que cuanto más alta sea su prioridad, mayor valor aportará al proyecto o producto | 1.4.1 | Revisión por parte de los interesados
| REQ-02 | Revisión y validación de los documentos antes de la entrega | Alta | Entregables | David Cuevas Carrasco | Conseguir una mayor formalidad y un mejor orden en la presentación de los documentos, revisandolos adecuadamente antes de cada entregable | 1.9 | Revisión por parte de los interesados
| REQ-03 | Control y seguimiento del cumplimiento de los requisitos | Alta | Proyecto | Juan De La Cierva Benavent | Conseguir que todos los requisitos impuestos por los interesados, se cumplan de la manera que se exijan | 2020-09-01 | Revisión por parte de los interesados
| REQ-04 | Se establecerá el sistema de comunicación principal como online, debido a la situación excepcional del Covid-19 | Alta | Interesados | Adrián Fernández Fernández | Aportar una mayor seguridad a la hora de comunicarnos entre el equipo, o con los interesados, de manera que se respeten las leyes y prevenciones impuestas por el Gobierno | 2020-03-01 | Revisión por parte de los interesados y actas de reuniones
| REQ-05 | Se aprobará un calendario y unas fechas para coordinar las entregas y el ritmo de trabajo, que deberán cumplirse siempre que se pueda | Media | Proyecto | David Cuevas Carrasco | Conseguir un mayor orden y disciplina a la hora de trabajar, para conseguir el mejor producto final posible | 1.5 | Revisión por parte de los interesados y del project manager
| REQ-06 | Se fijarán reuniones casi todas las semanas para el seguimiento del trabajo, y discutir las situaciones que lo requieran. | Media | Proyecto | David Cuevas Carrasco | Conseguir realizar una evaluación de la evolución continua del trabajo de manera que en caso de que se necesite, se puedan discutir situaciones de confusión a la hora de trabajar | 1.3 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-07 | Siempre que se pueda, se tratará de dividir el trabajo a realizar en grupos de dos personas, que se coordinarán de manera independiente al resto, para agilizar el trabajo. | Media | Proyecto | David Cuevas Carrasco | Agilizar la división de actividades en parejas, para conseguir una mayor coordinación a la hora de trabajar | 1.3 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-08 | Se creará una plantilla para las actas de reuniones, donde se reflejarán los temas que se hayan discutido, para aumentar la formalidad de los documentos. | Alta | Entregables | Adrián Fernández Fernández | Conseguir una mayor seriedad y orden a la hora de reflejar los temas discutidos en las reuniones del equipo | 1.9 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-09 | Se desarrollará un formato de documento que se aplicará a la documentación del proyecto, para crear un mejor producto final | Media | Entregables | Alberto Toledo Mayorga | Se desarrollará un formato de documento que se aplicará a la documentación del proyecto, para crear un mejor producto final | 1.9 | Revisión por parte de los interesados
| REQ-10 | Se creará un protocolo de actuación en caso de que se encuentre un error, o se observe que no se cumple un requisito. | Alta | Proyecto | David Cuevas Carrasco | Conseguir una metodología de intervención en caso de encontrar cualquier situación de riesgo para el proyecto | 1.6.3 | Revisión por parte de los interesados y el project manager
| REQ-11 | Deberá haber una identificación de riesgos relacionadas a la planificación del manual | Alta | Proyecto | David Cuevas Carrasco | Conseguir un protocolo de reconocimiento de riesgos a la hora de trabajar en el manual de bienvenida y su planificación | 1.6.1 | Revisión por parte del project manager
| REQ-12 | Los riesgos deben estar clasificados según impacto en el desarrollo del trabajo, probabilidad de que surjan y si son positivos o negativos. | Alta | Proyecto | David Cuevas Carrasco | Conseguir una clasificación de los posibles riesgos a encontrar a la hora de trabajar en el proyecto | 1.6.2 | Revisión por parte del project manager
| REQ-13 | El cronograma debe estar orientado a las entregas planificadas | Alta | Entregables | Luis Pardo López | Organizar el cronograma del proyecto teniendo en cuenta los distintos entregables en que se compone la asignatura | 1.5 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-14 | El cronograma contempla las tareas que hay que realizar, junto a su duración estimada, su orden de realización y la duración que realmente se empleó | Alta | Proyecto | Luis Pardo López | Conseguir una representación del cronograma que informe acerca de las actividades a realizar, teniendo en cuenta los posibles datos de relevancia | 1.5.1 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-15 | La planificación del alcance del proyecto se basará en el desarrollo de la planificación para realizar el manual de bienvenida | Alta | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | Para la primera entrega del proyecto, la gestión del alcance de éste se basará en la realización de un manual de bienvenida a la empresa | 1.2 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-16 | La planificación de los costes estará orientada a los costes asociados al desarrollo del producto | Alta | Proyecto | Juan De La Cierva Benavent | Planificamos la gestión de los costes del proyecto teniendo en cuenta los gastos asociados al posible desarrollo del producto | 1.7.2 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-17 | Se seguirá la guía PMBOK de planificación de proyectos a la hora de organizarnos | Alta | Proyecto | David Cuevas Carrasco | El proyecto seguirá las indicaciones de la planificación PMBOK a la hora de organizar y estructurar el proyecto | 1 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-18 | Al final de cada entrega de proyecto, se realizará un informe de seguimiento acerca del trabajo individual de cada miembro del grupo | Alta | Entregables | David Cuevas Carrasco | Evaluar el rendimiento individual de cada miembro del grupo una vez finalizada cada entrega del proyecto | 4 | Revisión por parte del project manager
| REQ-19 | Al final de cada entrega de proyecto, se realizará un informe acerca de las lecciones aprendidas, que se completará con las experiencias del grupo en general | Alta | Entregables | David Cuevas Carrasco | Evaluar los conocimientos adquiridos por los miembros del equipo una vez finalizada cada una de las entregas | 3 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-20 | Al final de cada entrega de producto final, se trabajará en una RTF (Revisión Técnica Formal) para evaluar el trabajo realizado por otro grupo asignado | Alta | Entregables | David Cuevas Carrasco | Una vez se hayan entregado los documentos correspondientes a cualquiera de las entregas finales, se realizará una evaluación del proyecto de el grupo de trabajo que se nos asigne | 5 | Revisión por parte del equipo y el project manager
PRODUCTO | REQ-21 | Disponibilidad en el idioma del usuario | Media | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | El manual de bienvenida tendrá que estar disponible en el idioma del usuario | 2.1 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-22 | Sencillez de comprensión para cualquier tipo de usuario | Media | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | El manual deberá estar escrito de manera que sea fácil de comprender para cualquier usuario que acceda a él | 2.9 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-23 | Contener un índice para dirigir al usuario al área que interese | Alta | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | El manual de bienvenida deberá contener un índice con el objetivo de guiar al usuario a través de él | 2.2 | Revisión por parte de los interesados
| REQ-24 | Subdivisión del manual en diferentes apartados | Media | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | El manual se dividirá en distintos apartados para facilitar su navegación y comprensión | 2.2 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-25 | Contener una introducción explicativa del uso | Alta | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | El manual deberá contener una introducción que explique el uso de éste | 2.1 | Revisión por parte del equipo y el project manager
| REQ-26 | Contener apartado que explique la comunicación entre miembros del grupo | Alta | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | El manual deberá contener un apartado que trate exclusivamente de los métodos y horarios que utilizará el equipo de trabajo para comunicarse | 2.3 | Revisión por parte del project manager
| REQ-27 | Apartado de resolución de conflictos entre miembros | Alta | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | En el manual se establecerá un punto que determine cómo actuar en caso de conflicto entre dos miembros del grupo | 2.4 | Revisión por parte del project manager
| REQ-28 | Explicación acerca del reparto de tareas y del trabajo | Alta | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | El manual contendrá una sección donde se explique a los nuevos usuarios el método de repartición de tareas del equipo | 2.5 | Revisión por parte del project manager
| REQ-29 | Cómo introducirte en el grupo de trabajo (Breve presentación ante los miembros, dando alguna información como nombre, donde vive, hobbies, para crear un trato más cercano) | Media | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | El manual tendrá una sección acerca de cómo introducirte en el grupo de trabajo, dando una serie de recomendaciones al usuario | 2.6 | Revisión por parte del project manager
| REQ-30 | Explicación acerca de las tecnologías que se utilizarán en el desarrollo del proyecto | Media | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | El manual informará a los usuarios acerca de las tecnologías con las que trabaje el equipo a lo largo del desarrollo del proyecto | 2.7 | Revisión por parte del project manager
| REQ-31 | Introducción al calendario de trabajo que seguirá todo el equipo | Media | Proyecto | Álvaro Jesús Alférez Richarte | El manual contendrá una introducción explicativa a la organización del calendario de trabajo que seguirá el equipo | 2.8 | Revisión por parte del project manager